## Sheet1
项目开发计划表
项目名称：Squirrel云平台用电工况系统V1.0
序号 |  | 工期 | 开始时间 | 完成时间
| 需求调研 | 5天 | 2021-10-18 | 2021-10-22
1 | 业务流程调研 | 4天 | 2021-10-18 | 2021-10-21
2 | 系统接口调研 | 4天 | 2021-10-18 | 2021-10-21
3 | 开发环境调研 | 4天 | 2021-10-18 | 2021-10-21
4 | 软件功能确认 | 1天 | 2021-10-22 | 2021-10-22
| 软件设计（第一阶段） | 9天 | 2021-10-23 | 2021-10-31
1 | 数据库设计 | 3天 | 2021-10-23 | 2021-10-25
2 | 软件业务流程设计 | 3天 | 2021-10-23 | 2021-10-25
3 | 前端UI设计 | 6天 | 2021-10-26 | 2021-10-31
4 | 后端接口设计 | 6天 | 2021-10-26 | 2021-10-31
5 | 软件功能和UI设计确认 | 0天 | 2021-10-31 | 2021-10-31
| 软件开发（第一阶段） | 29天 | 2021-11-01 | 2021-11-29
1 | 前端开发实现 | 29天 | 2021-11-01 | 2021-11-29
2 | 后端开发实现 | 29天 | 2021-11-01 | 2021-11-29
3 | 软件开发完工版本确认 | 0天 | 2021-11-29 | 2021-11-29
| 软件测试（第一阶段） | 5天 | 2021-11-30 | 2021-12-04
1 | 后端功能测试 | 5天 | 2021-11-30 | 2021-12-04
2 | 前端功能测试 | 5天 | 2021-11-30 | 2021-12-04
| 系统实施（第一阶段） | 5天 | 2021-12-05 | 2021-12-09
1 | 软件部署 | 2天 | 2021-12-05 | 2021-12-06
2 | 软件系统现场功能确认 | 3天 | 2021-12-07 | 2021-12-09
| 项目验收（第一阶段） | 1天 | 2021-12-10 | 2021-12-10
| 软件设计（第二阶段） | 6天 | 2021-12-11 | 2021-12-16
1 | 数据库设计 | 2天 | 2021-12-11 | 2021-12-12
2 | 软件业务流程设计 | 2天 | 2021-12-11 | 2021-12-12
3 | 前端UI设计 | 4天 | 2021-12-13 | 2021-12-16
4 | 后端接口设计 | 4天 | 2021-12-13 | 2021-12-16
5 | 软件功能和UI设计确认 | 0天 | 2021-12-16 | 2021-12-16
| 软件开发（第二阶段） | 16天 | 2021-12-17 | 2022-01-01
1 | 前端开发实现 | 16天 | 2021-12-17 | 2022-01-01
2 | 后端开发实现 | 16天 | 2021-12-17 | 2022-01-01
3 | 软件开发完工版本确认 | 0天 | 2022-01-01 | 2022-01-01
| 软件测试（总体） | 5天 | 2022-01-02 | 2022-01-06
1 | 后端功能测试 | 5天 | 2022-01-02 | 2022-01-06
2 | 前端功能测试 | 5天 | 2022-01-02 | 2022-01-06
| 系统实施（总体） | 5天 | 2022-01-07 | 2022-01-11
1 | 软件部署 | 2天 | 2022-01-07 | 2022-01-08
2 | 软件系统现场功能确认 | 3天 | 2022-01-09 | 2022-01-11
| 项目验收（总体） | 1天 | 2022-01-12 | 2022-01-12
| 系统培训 | 1天 | 2022-01-13 | 2022-01-13
| 系统试运行 | 1个月 | 2022-01-14 | 2022-02-14